## Project Planner
BeSmoke Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | Date Start | Date End | START | DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Software Tools | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 1 | 21 | 100%
GIT | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 1 | 21 | 100%
Atom | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 8 | 14 | 75%
Gantt Chart | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 21 | 5 | 85%
Sprint 1 | 2017-10-10 | 2017-10-18 | 31 | 7 | 100%
Sprint 2 | 2017-10-24 | 2017-11-01 | 38 | 7 | 85%
Person | Tools | GIT | Atom | Gantt Chart | Sprint 1
Jule | 2 | 3 | 4 | 2 | 1
Sanden | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 2
Ian | 2 | 3 | 0 | 0.1 | 1.5
Matt | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 2
Erik | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
Person | Sprint 2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
Jule | 2
Sanden | 2
Ian | 2.5
Matt | 2
Erik | 3